Приложение 4

План мероприятий подготовки введения комплексного учебного курса

«Основы религиозных культур и светской этики»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое обеспечение |
| 1.2. | Приказ об утверждении состава рабочей группы , положения о рабочей группе, плана мероприятий подготовки введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Март 2012 | Управление образования Шарова Л.М. | Приказ , план работы рабочей группы, положение о рабочей группе |
| 1.4. | Внесение изменений в локальные нормативные акты УО в соответствии с требованиями введения ОРКСЭ: - трудовые договора, должностные инструкции работников. | август 2012 | ИДК управления образования Гущина О.В. | Изменения договора должностные инструкции работников, осуществляющий введение курса ОРКСЭ |
| 1.5. | Приказ о проведении мониторинга введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Май 2012 | ИДК управления образования Гущина О.В. | Приказ УО |
| 1.6. | Приказ «О создании РМО учителей преподающих курс ОРКСЭ» | июнь 2012 | Управление образования Шарова Л.М. | Приказ УО |
| 2. Организационно-управленческие условия введения курса ОРКСЭ |
| 2.1 | Семинар-совещание с руководителями образовательных учреждений, их заместителей, с целью обсуждения организационно-содержательных вопросов введения курса ОРКСЭ | 21 февраля 2012 | ИДК управления образования Гущина О.В. | Протокол совещания |
| 2.2 | Создание базы данных по педагогам, преподающим ОРКСЭ | Март 2012 | ИДК управления образования Гущина О.В. | База данных |
| 2.3 | Организация муниципального методического объединений учителей, преподающих ОРКСЭ, подготовка их планов работы. | июнь 2012 | ИДК управления образования Гущина О.В. Талипова И.Ю. | Положение о муниципальном методическом объединении, план работы |
| 2.4 | Организация проведения заседаний муниципального методического объединения учителей, преподающих ОРКСЭ | По плану работу, не реже одного раза в четверть | ИДК управления образования Талипова И.П. | Протоколы заседаний методических объединений |
| 2.5. | Сотрудничество с общественными, культурными и религиозными организациями: взаимодействие с Русской православной церковью; взаимодействие с учреждениями культуры по вопросам интеграции ресурсного обеспечения и сопровождения образовательного процесса | В течении учебного года | ИДК Управления образования, Гущина О.В. | Организация встреч, круглых столов Организация внеучебной деятельности в рамках курса ОРКСЭ |
| 2.6. | Развитие конкурсного движения: - Методическая выставка-конкурс работ (проектов) педагогов и конкурс творческих работ (проектов) обучающихся по итогам изучения курса ОРКСЭ. | май 2013 | ИДК Управления образования | Методическая выставка-конкурс работ (проектов) педагогов и конкурс творческих работ (проектов) обучающихся по итогам изучения курса ОРКСЭ. |
| 3. Информационное сопровождение введения ОРКСЭ |
| 3.1 | Подготовка и размещение информации на сайте управления образования | Постоянно | ИДК управления образования Гущина О.В. Малинова Е.А. Талипова И.П. | Информация на сайте |
| 3.2. | Информирование и просвещение родительской общественности на родительских собраниях, через СМИ - с нормативно - правовым обеспечением курса; -с содержанием учебных модулей курса. - с особенностями курса. | постоянно | ИДК Управление образования Гущина О.В. | Статьи в СМИ, выступления, интернет- страницы |
| 4. Учебно-методическое обеспечение введения ОРКСЭ |
| 4.1. | Организация проведения мониторинга введения курса ОРКСЭ | май 2012 | ИДК управление образования Гущина О.В. | Аналитические материалы, справки |
| 4.2. | Формирование заявки муниципального района на приобретение учебников по комплексному учебному курсу ОРКСЭ | До 1.04 2012 г | Директора ОУ Библиотекарь ИДК при УО Соловьёва Н.М. |  |
| 4.3. | Ознакомление педагогов ОУ с сайтами по ОРКСЭ | На совещаниях, семинарах | Методист Талипова И.П. | Перечень сайтов |
| 4.5. | Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами дополнительной литературой, энциклопедиями по ведению курса ОРКСЭ, | до 1сентября 2012года | Директора ОУ, Библиотекарь ИДК при УО Соловьёва Н.М. | Перечень и дополнительной литературы и учебных пособий, печатных и электронных образовательных ресурсов в соответствии с требованиями курса ОРКСЭ |
| 5. Контроль и мониторинг |
| 5.1. | Разработка процедур мониторинга планируемых результатов по курсу (личностных, метапредметных, предметных) | Март-апрель 2012г. | Гущина О.В., Хлопова Н.В., Талипова И.П. Дёмина Г.В. | Скорректирована система мониторинга и контроля |
| 5.2. | Анализ готовности ОУ к внедрению ОРКСЭ | май 2012 | Гущина О.В., Талипова И.П. | справка |
| 5.3. | Формирование критериев оценки результатов учащихся | Сентябрь-октябрь 2012 | Гущина О.В., Хлопова Н.В., Талипова И.П. Дёмина Г.В. | Критерии оценки |
| 5.4. | Анализ удовлетворённости курсом | Декабрь 2012 г. |  | Итоги анкетирования обучающихся, родителей, педагогов |